
ДОГОВОР № _________
о передаче функций технического заказчика
	
	

	
г. Кемерово
	
«27»_декабря  2023года



Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса» (сокращенное наименование НО «Фонд капитального ремонта»), именуемая в дальнейшем «Региональный оператор», в лице и.о. генерального директора  Жмуровского Е.М. , действующего на основании __________________, и Администрация УЖКХ КГО (наименование муниципального образования), именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Краскова П.И., действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 3-1 статьи 10 Закона Кемеровской области от 26.12.2013 № 141-ОЗ «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах» (в ред. Закона Кемеровской области - Кузбасса от 24.04.2023 N 28-ОЗ) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Договор определяет порядок взаимодействия Сторон при передаче функций технического заказчика по многоквартирным домам, расположенным на территории Киселевского  городского (муниципального) округа, согласно Приложению № 2 в целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, утвержденной Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2013 № 672 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Кемеровской области - Кузбасса» (далее по тексту – региональная программа).
1.2. В рамках настоящего договора Региональный оператор передает, а Администрация обязуется принять и осуществлять предусмотренные Градостроительным кодексом Российской Федерации и пунктами 2 – 5 части 2 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации с учетом положений настоящего Договора функции технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, фонды капитального ремонта которых формируются на счетах Регионального оператора.
1.3. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых Администрации передаются функции технического заказчика, а также их объем определен Приложением № 2 к настоящему договору.
1.4. Перечисление денежных средств за оказанные услуги и (или) выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также аванса осуществляется Региональным оператором на основании заявки на финансирование Администрации по форме, утвержденной Приложением №1 к настоящему Договору, в порядке и сроки, установленные разделом 3 настоящего договора.
1.5. Администрация выполняет функции, переданные на основании настоящего договора, на безвозмездной основе.
1.6. Договоры с подрядными организациями во исполнение настоящего договора Администрация заключает от своего имени за счет регионального оператора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1.Региональный оператор обязуется:

2.1.1. Оказывать Администрации необходимое содействие в исполнении настоящего договора, том числе:
1) по письменным запросам Администрации в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса сообщать о принятых решениях и (или) предоставлять запрашиваемую информацию и (или) документацию, необходимую для выполнения Администрацией своих функций по настоящему договору, в том числе для ведения дел в суде;
2) своевременно оказывать Администрации методическую помощь по вопросам выполнения ею своих функций по настоящему договору.
2.1.2. Ежегодно не позднее 10 рабочего дня первого месяца каждого года информировать Администрацию обобъеме средств, которые Региональный оператор с учетом требований к финансовой устойчивости, установленных статьей 185 ЖК РФ,  вправе израсходовать на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Киселевского  городского (муниципального) округа, в текущем году. 
2.1.3. Направлять предложения о проведении капитального ремонта собственникам в соответствии с частью 3 статьи 189 ЖК РФ и в порядке, установленном Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.06.2018 № 238, а также осуществлять оценку поступивших от собственников решений о проведении/отказе от проведения капитального ремонта, в том числе на предмет соблюдения кворума для его принятия, соблюдения требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, которыми оформлено их  решение. 
2.1.4. Информировать Администрацию о принятых собственниками решениях по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в течение 1 (одного) месяца с момента поступления региональному оператору протокола общего собрания собственников, соответствующего требованиям действующего законодательства, который может быть принят к исполнению, для дальнейшего выполнения Администрацией функций технического заказчика.
2.1.5. Осуществлять перечисление денежных средств в качестве аванса и в счет оплаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, указанных в Приложении № 2, в порядке и сроки, установленные разделом 3 настоящего договора.
2.1.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривать направленные в адрес Регионального оператора документы, указанные в п. 3.3 раздела 3 настоящего договора. 
2.1.7. Участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

2.2.Администрация обязуется:

[bookmark: _Hlk46741743]2.2.1. Осуществлять привлечение подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на электронной площадке www.rts-tender.ru в соответствии с порядком привлечения подрядных организаций, установленным Постановлением Правительства РФ от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее по тексту - Порядок привлечения подрядных организаций), и по формам типовой аукционной документации, разработанной Региональным оператором.
2.2.2. Организовать разработку проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
2.2.3. Обеспечить качество разработанной проектной, научно-проектной документации, сметной документации и выполнения работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в соответствии с требованиями законодательства, действующими нормативными правовыми актами, нормативно-технической документацией, регламентирующей деятельность в области проектирования капитального ремонта, эксплуатации многоквартирных домов, их элементов и систем.
2.2.4. При определении сметной стоимости капитального ремонта многоквартирных домов применять сметные нормативы: федеральные единичные расценки на строительные работы (ФЭР), федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (ФЭРр),федеральные единичные расценки на монтаж оборудования (ФЭРм),федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы (ФЭРп), цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве (ФССЦ), расценки на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ФСЭМ), цены на перевозку грузов для строительства (ФССЦпг), сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр «О включении в федеральный реестр сметных нормативов информации о федеральных единичных расценкахи отдельных составляющих к ним». 
В рамках приемки выполненных работ по разработке проектной документации, в случае, когда сметная стоимость строительно-монтажных работ, предлагаемая проектной организацией, выше предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, Администрация обязуется принять необходимые меры по оптимизации проектной документации в целях уменьшения стоимости работ до предельной, решению вопроса по изысканию дополнительных источников финансирования, в том числе путем обращения  в адрес Правительства Кузбасса с предложением определения в качестве дополнительного источника финансирования средств государственной поддержки.
[bookmark: _Hlk145670800]Начальная максимальная цена договора о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах, в том числе договорана оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния и разработке проектно-сметной документации и договора на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ,не должна превышать утвержденного Правительством Кузбасса размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, при отсутствии иных источников финансирования.
2.2.5. Утверждать к производству работ проектную документацию, сметную документацию.
2.2.6. Заключать, изменять, расторгать договоры на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту, необходимые для исполнения Администрацией своих функций технического заказчика по настоящему договору, в том числе по оценке технического состояния и разработке проектно-сметной документации и по строительному контролю (техническому надзору) за проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в соответствии с требованиями Порядка привлечения подрядных организаций.
Договоры, заключаемые  Администрацией, должны соответствовать рекомендуемым формам типового договора, определенным Приложениями № 3.1-3.7 к настоящему договору. В случае отступления Администрацией от типовой формы договора, последняя несет ответственность за последствия такого отступления.
При этом в договорах об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту может быть предусмотрена выплата аванса в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации и Порядка привлечения подрядных организаций.
Администрация обязана в заключаемых договорах предусматривать срок оплаты, позволяющий обеспечить требования к финансовой устойчивости регионального оператора, установленный статьей 185 Жилищного кодекса Российской Федерации, с учетом полученной в соответствии с пунктом 2.1.2 настоящего договора от Регионального оператора информации об объеме средств, которые последний  вправе израсходовать на финансирование капитального ремонта, но в любом случае не менее 365 (трехсот шестидесяти пяти) календарных дней.
2.2.7. Уведомлять Регионального оператора в письменном либо в электронном виде  в течение 3 (трех) рабочих дней:
1) о заключении договора по результатам электронного аукциона на право заключения договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме с приложением копии указанного договора;
2) о расторжении договора с исполнителем (подрядной организацией) с приложением копии документа, подтверждающего расторжение договора (соглашение о расторжении договора, уведомление о расторжении договора в одностороннем порядке, решение суда и т.п.);
3) об изменении  условий договора с приложением копии дополнительного соглашения к договору;
4) о направлении информации о подрядной организации для включения в реестр недобросовестных подрядных организаций в Кемеровское УФАС России  с приложением копии соответствующего заявления.
2.2.8. Осуществлять контроль за качеством строительных материалов, конструкций и оборудования, используемых при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, сроками выполнения работ и услуг, надлежащим оформлением рабочей и исполнительной документации, контролировать ход и качество выполняемых исполнителями (подрядными организациями) работ (услуг) по капитальному ремонту.
2.2.9. На стадии выполнения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме:
2.2.9.1. Организовывать передачу объектов капитального ремонта, перечисленных в Приложении № 2 к настоящему договору, подрядной организации для проведения услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
2.2.9.2. Обеспечивать подписание промежуточных актов освидетельствования работ, конструкций, участков инженерно-технического обеспечения общего имущества многоквартирных домов, предусмотренных требованиями к составу и порядку ведения исполнительно-технической документации, а также актов простоя.
2.2.9.3. Осуществлять контроль за исполнением календарных графиков производства работ, за соответствием качества и объемов выполненных работ, а также применяемых исполнителем (подрядной организацией) в процессе работ сертифицированных материалов и конструкций, утвержденной проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам, в том числе, при необходимости, по средствам привлечения организаций, уполномоченных на оказание услуг по осуществлению строительного контроля.
2.2.9.4. Организовывать приемку выполненных работ с подписанием акта рабочей комиссии с учетом требований пункта 5 части 2 статьи 182 и части 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, и актов формы КС-2, КС-3, в порядке, установленном Постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.05.2023 № 324.
2.2.10. Обеспечивать соответствие регистрации и сроков рассмотрения входящей документации, касающейся организационных вопросов и проведения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в непосредственно подчиненных структурных подразделениях, а также полноты и качества подготовки ответов в том числе гражданам, существующему законодательству и локальным нормативным актам.
2.2.11. Представлять по запросам контролирующих органов информацию о выполнении работ по капитальному ремонту.
2.2.12. Обеспечить соответствие видов и объемов выполняемых работ, утвержденной в установленном порядке проектной документации, сметной документации.
2.2.13. Вести контроль за качеством оказанных услуг и (или) выполненных работ в течение не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ в соответствии с требованиями ст. 182 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.2.14. Обеспечить устранение подрядными организациями в течение срока, установленного в акте обследования, а если такой срок не установлен, то в течение 5 (пяти) рабочих дней, замечаний (нарушений, дефектов, недоделок), выявленных членами комиссии при приемке выполненных работ, либо выявленных Региональным оператором после подписания акта приемки выполненных работ.
2.2.15. Незамедлительно извещать Регионального оператора о наступлении обстоятельств, не зависящих от воли Администрации, делающих невозможным надлежащее (качественное и своевременное) выполнение функций технического заказчика.
2.2.16. Передать лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом, копии документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копии проектной, сметной документации, договоров об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту, актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ) и иные документы исполнительной документации, связанные с проведением капитального ремонта, за исключением финансовых документов, в течение срока, установленного частью 8 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации.
2.2.17. Своевременно предоставлять Региональному оператору заявку на финансирование работ по капитальному ремонту с приложением документов, установленных п. 3.3 настоящего договора. 
Не допускать превышения даты предоставления Региональному оператору заявок на финансирование к датам составления и подписи первичных учетных документов, актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3, актов комиссионной приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, более, чем на 10 календарных дней.
2.2.18. Возвращать подрядной организации документацию на оплату выполненных работ, содержащую разночтения, ошибки, несоответствия, незаверенные исправления, либо переданную не в полном объеме, для устранения замечаний и датирования в момент фактического устранения замечаний и повторного направления заказчику на проверку и осуществление приема-сдачи выполненных работ. 
2.2.19. Выступать в качестве истца и ответчика при ведении дел, связанных с выполнением функций технического заказчика по настоящему договору, в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и надзорных органах, в том числе осуществлять претензионно-исковую работу, обращаться в Кемеровское УФАС России с заявлением о включении информации о подрядной организации в реестр недобросовестных подрядных организаций по основаниям, предусмотренным Порядком привлечения подрядных организаций.
2.2.20. В случае нарушения подрядной организацией обязательств по заключенному с Администрацией договору, предъявлять требование об уплате подрядчиком предусмотренных договором штрафных санкций (пени, штрафа), в том числе в судебном порядке. 
Все штрафные санкции (пени, штрафы), взысканные Администрацией с подрядных организаций в судебном порядке, либо оплаченные последними добровольно после выставления претензии, Администрация обязана перечислить на счет Фонда в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств от подрядных организаций на счет Администрации.
[bookmark: _Hlk117668268]2.2.21. Представлять по запросу Регионального оператора необходимую информацию, а также отчетность установленной формы и в установленные сроки по вопросам исполнения функций технического заказчика, а именно: 
- еженедельный отчет по форме Приложения № 4.1 к настоящему договору предоставлять Региональному оператору не позднее понедельника недели, следующей за отчетной;
- ежемесячный отчет по форме Приложения № 4.2 к настоящему договору предоставлять Региональному оператору не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
[bookmark: _Hlk141783546]2.2.22. Осуществлять своевременное наполнение единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) актуальной информацией, указанной в пункте 237 Порядка привлечения подрядных организаций,  в отношении многоквартирных домов, являющихся объектами капитального ремонта и переданных на осуществление функций технического заказчика, в сроки и с периодичностью, установленной данным  Порядком, за исключением информации об оплате договора о проведении капитального ремонта. 
2.2.23. Осуществлять наполнение программного комплекса АСУ ФКР, используемого Региональным оператором, сведениями о реализации региональной программы в рамках исполнения Администрацией функций технического заказчика, в том числе размещать заключенные с подрядными организациями договоры и иные документы, размещение которых предусмотрено в АСУ ФКР, не позднее дня, следующего за днем совершения действия, наступления события.

2.3. Региональный оператор имеет право:

2.3.1. Требовать от Администрации выполнения взятых на себя обязательств по настоящему договору.
2.3.2. Привлечь Администрацию к участию в деле по иску, предъявленному к Региональному оператору в связи с выявленными недостатками капитального ремонта, проведенного привлеченными ею подрядными организациями, а также в связи с невыполнением либо ненадлежащим выполнением Администрацией переданных ей по настоящему договору функций технического заказчика, в качестве соответчика либо третьего лица.
2.3.3. Запрашивать у Администрации устную и письменную информацию в рамках настоящего договора, а также отчетность по вопросам выполнения Администрацией функций технического заказчика.
2.3.4. Осуществлять проверки хода выполнения работ по капитальному ремонту объектов, включенных в Краткосрочный план.
2.3.5. Давать Администрации письменные указания по устранению нарушений требований нормативных правовых актов по вопросам исполнения функций технического заказчика.
2.3.6. Принять решение о выплате подрядной организации аванса в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации и Порядка привлечения подрядных организаций.

2.4. Администрация имеет право:

2.4.1.  Получать от Регионального оператора методическую помощь по вопросам выполнения функций технического заказчика.
2.4.2 Требовать от Регионального оператора надлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных настоящим договором. 
2.4.3. Выступать в качестве истца или ответчика при ведении дел в судах и надзорных органах, а также привлекать регионального оператора к участию в деле в качестве третьего лица при рассмотрении споров, связанных с исполнением настоящего договора.
2.4.4. Принимать решение о соответствии установленным требованиям выполненных работ, конструкций и систем, объекта в целом.
2.4.5. Принимать решение о досрочном расторжении договора на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме с исполнителем (подрядной организацией) по основаниям, предусмотренным Порядком привлечения подрядных организаций, с последующим уведомлением Регионального оператора.
2.4.6. На основании принятого по результатам рассмотрения заявления подрядной организации решения о выплате аванса направить региональному оператору заявку на его выплату.

3. Порядок оплаты выполненных работ и услуг

[bookmark: _Hlk145606259]3.1. Оплата оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме исполнителям (подрядным организациям) производится Региональным оператором в соответствии с условиями настоящего договора, а также требованиями, установленными статьей 185 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.2. Денежные средства в счет оплаты по договорам подряда, заключенным Администрацией с исполнителями (подрядными организациями), перечисляются региональным оператором из средств фонда капитального ремонтана расчетный счет исполнителя (подрядной организации), указанный в договоре подряда, в порядке и сроки, установленные настоящим разделом.
[bookmark: _Hlk46730557]3.3. Перечисление денежных средств в качестве аванса либо оплаты оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме исполнителям (подрядным организациям) осуществляется Региональным оператором на основании заявки на финансирование Администрации по форме согласно Приложению № 1 к настоящему договору с приложением следующих документов (оригиналов):
3.3.1. Для оплаты работ по разработке проектно-сметной документации:
- договор на разработку проектно-сметной документации;
- лист согласования с управляющей организацией;
- отчет по результатам обследования;
- пояснительная записка;
- дефектная ведомость;
 - рабочая документация (графическая часть);
- локально-сметный расчет;
- накладные о передаче проектно-сметной документации;
- акт выполненных работ по разработке проектно-сметной документации, согласованный Администрацией;
- счет на оплату.
3.3.2. Для оплаты выполненных работ по капитальному ремонту и оказанных услуг по осуществлению строительного контроля за данными работами:
- договор на выполнение работ, оказание услуг по капитальному ремонту;
- журнал производства работ;
- договор на осуществление строительного контроля;
- акт выполненных работ на осуществление строительного контроля;
- акт передачи дома от управляющей компании, ТСЖ или собственников помещений в многоквартирном доме, при непосредственной форме управления домом исполнителю (подрядной организации);
- акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2, согласованный Администрацией;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3;
- комиссионный акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, оформленный в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 182 и частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации, и по форме, установленной Постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.05.2023 № 324;
- акт передачи лицу, осуществляющему управление многоквартирным домом, копий документов о проведенном капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме (в том числе копии проектной, сметной документации, договоров об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному ремонту, актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ) и иных документов, связанных с проведением капитального ремонта, в соответствии с частью 8 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- счет на оплату.
3.3.3 Для предоставления аванса:
- заявление подрядной организации о выплате аванса;
- договор на выполнение работ, оказание услуг по капитальному ремонту;
- договор банковского сопровождения договора на выполнение работ, оказание услуг по капитальному ремонту (при намерении подрядчика получить аванс в размере более чем тридцать процентов от цены заключенного договора);
- акт передачи многоквартирного дома к производству работ по капитальному ремонту;
- график производства работ;
- иные документы, предусмотренные договором на выполнение работ, оказание услуг по капитальному ремонту, для выплаты аванса.
3.4. Региональный оператор перечисляет денежные средства на счет исполнителя (подрядной организации) в срок, не превышающий срока, установленного договором на оказание услуг и (или) выполнение работ, заключенным Администрацией с исполнителями (подрядными организациями).
В случае принятия решения о выплате аванса, Региональный оператор перечисляет денежные средства на счет исполнителя (подрядной организации) в срок 5 (пять) рабочих дней со дня поступления Региональному оператору заявки на финансирование с приложением документов, указанных в п.3.3.3 настоящего Договора. 
3.5. Региональный оператор в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Администрации заявки на финансирование с приложением необходимых документов осуществляет их возврат без оплаты по следующим основаниям:
1) представление не всех документов, указанных в соответствующем пункте настоящего Договора;
2) несоответствие данных, содержащихся в заявке на финансирование и (или) прилагаемых к ней документах, условиям соответствующего договора;
3) несоответствие данных, содержащихся в заявке на финансирование, данным, содержащимся в прилагаемых к ней документах;
[bookmark: _Hlk46742701]4) представление заявки на финансирование видов расходов, не предусмотренных краткосрочным план о мреализации региональной программы капитального ремонта;
5) превышение стоимости соответствующего вида работ по капитальному ремонту, указанной в заявке на финансирование, установленной в соответствии с частью 4 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации предельной стоимости такого вида работ по капитальному ремонту, которая может оплачиваться Региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, за исключением случаев наличия иных источников финансирования;
6) превышение объема средств, которые Региональный оператор с учетом требований к финансовой устойчивости, установленных статьей 185 ЖК РФ,  вправе израсходовать на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории __________________ городского (муниципального) округа, в текущем году.
3.6. Администрация вправе заключать договоры с исполнителями (подрядными организациями) в пределах суммы, доведенной Региональным оператором до сведения Администрации согласно пункту 2.1.2 настоящего договора. 
[bookmark: _Hlk145596615]В случае, если вопреки требованиям, установленным в первом абзаце настоящего пункта,общая цена заключенных Администрацией договоров превысит объем средств, которые Региональный оператор с учетом требований к финансовой устойчивости, установленных статьей 185 ЖК РФ,  вправе израсходовать на финансирование капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории __________________ городского (муниципального) округа, в текущем году, оплата превышения производится за счет средств муниципального бюджета или иных источников финансирования, изысканных Администрацией. 

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Администрация несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за:
- за неисполнение обязанностей по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
- качество оказанных услуг и (или) выполненных работ в течение не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе за несвоевременное и ненадлежащее устранение выявленных нарушений;
4.3. Администрация несет ответственность перед Региональным оператором за:
- правильность оформления, достоверность и полноту обосновывающей стоимость соответствующих работ и (или) услуг документации, переданной Региональному оператору в целях оплаты таких работ и (или) услуг;
- наполнение ЕИС актуальной информацией согласно пункту 2.2.22 настоящего договора;
- наполнение программного комплекса АСУ ФКР актуальной информацией согласно пункту 2.2.23;
- принятие исчерпывающих мер по организации проведения капитального ремонта и ведению претензионно-исковой работы.
4.4. Администрация несет ответственность перед исполнителями (подрядными организациями) за:
- несвоевременное предоставление Региональному оператору заявки на финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
- отказ Регионального оператора от оплаты оказанных услуг и (или) выполненных работ в случае, предусмотренном подпунктом 6 пункта 3.5 настоящего договора. 
4.5.Региональный оператор несет перед Администрацией предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации либо договором ответственность за:
-непредоставление или несвоевременное предоставление сведений, необходимых для выполнения Администрацией функций технического заказчика.
4.6. Региональный оператор несет перед исполнителями (подрядными организациями) за:
- неперечисление или несвоевременное перечисление платежей в соответствии с условиями настоящего договора.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до выполнения принятых обязательств сторонами.
5.2. Срок действия договора определяется периодом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
5.3. Действие настоящего договора распространяется на правоотношения, возникшие после даты его заключения.
5.4. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке путем направления уведомления в срок не менее, чем за 1 месяц до даты его расторжения. Обязательства по заключенным с подрядными организациями договорам сохраняют силу и подлежат обязательному исполнению Сторонами. 
5.5. Предусмотренные настоящим Договором письменные уведомления, извещения и другие сообщения, имеющие значение для отношений Сторон, должны вручаться нарочно или направляться Сторонами друг другу заказными письмами с уведомлением о вручении либо передаваться по электронной почте путем направления скан-копии документа с последующим представлением оригинала документа.
5.6. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут быть внесены изменения путем заключения дополнительных соглашений, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания Сторонами.
5.7. В случае изменения местонахождения или банковских реквизитов, Стороны обязаны письменно уведомить друг друга об этом в течение 5 (пяти) рабочих дней без заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.
5.8. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством.
5.9. Все споры, возникающие между Сторонами по исполнению условий настоящего Договора, решаются путем переговоров с соблюдением обязательного претензионного порядка. Срок рассмотрения Стороной претензии составляет не более 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.
5.10. В случае невозможности урегулирования спора по настоящему Договору путем переговоров, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
5.11. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.12. Приложения № 1-4.2 являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
6. Подписи Сторон
	
	

	Региональный оператор:
	Администрация:

	НО «Фонд капитального ремонта»
ОГРН 11342000001671
ИНН 4205997094 КПП 420501001

	Адрес:
ОГРН ____________________________
ИНН_______________КПП___________


	650070, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Заузелкова, д.7, пом.2
т. (3842) 900-942
e-mail: fkr42@mail.ru

	Юр. Адрес_________________________
т.(3842) ___________________________
e-mail: ___________________________


	Р/счет для формирования фонда капитального ремонта:
№ 40603810212030000028  в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве,
к/сч.30101810145250000411
БИК 044525411
	р/с _______________________________
к/с_______________________________
БИК ______________________________

	
Генеральный директор
____________________/___________
М.П.
	
Заместитель Главы _________________ __________________________________
_______________________/___________                                              М.П.






































Приложение № 1 
к Договору от _______________ № _______
о передаче функций технического заказчика


	
	

	Оформляется на бланке муниципального образования/организации
	
Генеральному директору
НО «Фонд капитального ремонта»
__________________________



Заявка на финансирование работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кемеровской области - Кузбасса

В соответствии с Договором о передаче функций технического заказчика от ______________ № ____ направляем документы для оплаты результатоввыполненных работ (выплаты аванса)  по следующим объектам капитального ремонта:

	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Адрес объекта
	Вид работ
	Основание
	Наименование подрядчика
	Сумма, руб.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


- в столбце 3 указывается вид работ;
- в столбце 4 указываются реквизиты договора;
- в столбце 6 указывается сумма с НДС (в случае его применения).

Приложение:
1. (перечень документов).

Глава органа местного самоуправления/ организации                                                       ___________________________

	
Региональный оператор:

Некоммерческая организация
 «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»

Генеральный директор



__________________ / _____________
м.п.
	
Администрация:

______________________________



Заместитель Главы ________________ __________________________________


       _______________________/_________
[bookmark: _Hlk54271210]м.п.



Приложение № 2
к Договору от _______________ № _______
о передаче функций технического заказчика

Перечень многоквартирных домов город Кемерово и объем полномочий технического заказчика, передаваемые НО «Фонд капитального ремонта» Администрации ______________________ согласно настоящего Договора. Ре

	№ п/п
	Адрес многоквартирного дома
	Объем функций технического заказчика


	
	
	

	1
	
	Функции передаются в полном объеме




	Региональный оператор:

Некоммерческая организация
 «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кузбасса»

Генеральный директор




_________________________ / ___________
м.п.
	Администрация:

________________________________



Заместитель Главы города  _________________________________



________________________/ ___________
м.п.



















Приложение № 3.1 
к Договору от _______________ № _______
о передаче функций технического заказчика


Рекомендуемая форма типового договора
[bookmark: _Hlk145689229][bookmark: _Hlk145675580]на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирного дома, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на ремонт (замену, модернизацию) лифтов




Приложение № 3.2 
[bookmark: _Hlk117671221]к Договору от _______________ № _______
о передаче функций технического заказчика

Рекомендуемая форма типового договора 
на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов Кемеровской области – Кузбасса




Приложение № 3.3
к Договору от _______________ № _______
о передаче функций технического заказчика

Рекомендуемая форма типового договора 
на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния и разработке проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту (включая проведение государственной экспертизы) и выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов



Приложение № 3.4
к Договору от _______________ № _______
о передаче функций технического заказчика

[bookmark: _Hlk145686807]Рекомендуемая форма типового договора 
на оказание услуг и (или) выполнение работ по оценке технического состояния, разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, в том числе на ремонт (замену, модернизацию) лифтов



Приложение № 3.5
к Договору от _______________ № _______
о передаче функций технического заказчика

[bookmark: _Hlk145687212]Рекомендуемая форма типового договора 
на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия, (выявленными объектами культурного наследия), расположенных на территории Кемеровской области – Кузбасса




Приложение № 3.6
к Договору от _______________ № _______
о передаче функций технического заказчика

Рекомендуемая форма типового договора 
на оказание услуг и (или) выполнение работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений




Приложение № 3.7
к Договору от _______________ № _______
о передаче функций технического заказчика


[bookmark: _Hlk145688361]Рекомендуемая форма типового договора 
на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов на территории Кемеровской области-Кузбасса




Приложение № 4.1 
к Договору от _______________ № _______
о передаче функций технического заказчика

Еженедельный отчет Администрации 
по вопросам исполнения функций технического заказчика







Приложение № 4.2 
к Договору от _______________ № _______
о передаче функций технического заказчика

Ежемесячный отчет Администрации 
по вопросам исполнения функций технического заказчика

