## 1 кв 2016
Отчет о результатах реализации меропрятий муниципальной подпрограммы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на территории
Киселевский городской округ
За 1 квартал 2016 г. (сведения предоставляются нарастающим итогом с начала года)
| Муниципальное образование, сфера реализации и наименование мероприятия | Утвержденные объемы и источники финансирования мероприятий, тыс.рублей |  |  |  |  | Фактически исполненные и освоенные объемы и источники финансирования |  |  |  |  | Экономия энергоресурсов | [5 empty] | Кредиторская задолженность, тыс.руб. |  |  |  |  | Фактически выполненные и принятые по акту работы
№ п/п |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | В натуральном выражении |  |  |  | Стоимостное выражение, тыс.руб. |  | Федеральный бюджет (Субсидии) | Областной бюджет, в том числе: |  | Местные бюджеты | Внебюджетные средства | Количество подрядчиков |  |  |  | Реквизиты актов
[12 empty] | вид | Ед.изм. | величина |  |  |  |  | на безвозвратной основе | субсидии или иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований |  |  | Федеральный бюджет (Субсидии) | Областной бюджет | Местные бюджеты | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет (Субсидии) | Федеральный бюджет (другие источники) | Бюджет субъекта Российской Федерации | Местные бюджеты | Внебюджетные средства
[14 empty] | план | факт | план | факт
| Киселевский городской округ | 24198 | 0 | 0 | 7955 | 16243 | 3896 | 0 | 0 | 3896 | 0 |  | т.у.т. | 1148.3115 | 0 | 26557.841 | 646.884
1 | Мероприятия в муниципальном секторе, всего | 5149 | 0 | 0 | 4059 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | т.у.т. | 44.9706 | 0 | 841.549 | 0
в том числе:
1.1. | Утепление кровли (2325 м2) | 4900 | 0 | 0 | 4000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | теп.энергия | тыс.Гкал | 0.218 |  | 454.681
1.2. | Установка оконных блоков ПВХ (2шт.) | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | теп.энергия | тыс.Гкал | 0.003 |  | 6.488
1.3. | Замена ламп накаливания на энергосберега-ющие лампы (550шт.) | 179 | 0 | 0 | 59 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | эл.энергия | тыс.кВт.ч | 108.68 |  | 380.38
2 | Мероприятия в жилищном секторе, всего | 4653 | 0 | 0 | 0 | 4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | т.у.т. | 229.6154 | 0 | 3403.515 | 0
в том числе:
2.1. | Установка энергосберега-ющих светильноиков (382шт.) | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | эл.энергия | тыс.кВт.ч | 35.694 |  | 124.929
2.2. | Установка приборов учета тепловой энергии (5шт.) | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | теп.энергия | тыс.Гкал | 1.37 |  | 2852.34
2.3. | Утепление чердачного перекрытия (1773м2) | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | теп.энергия | тыс.Гкал | 0.167 |  | 346.731
2.4. | Установка оконных блоков ПВХ (70 шт.) | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | теп.энергия | тыс.Гкал | 0.038 |  | 79.515
3 | Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры, всего | 14396 | 0 | 0 | 3896 | 10500 | 3896 | 0 | 0 | 3896 | 0 |  | т.у.т. | 873.7255 | 0 | 22312.777 | 646.884
в том числе:
3.1. | установка энергосберега-ющего освещения (светодиодные светильники 10шт., энергосберега-ющие лампы 200шт.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | эл.энергия | тыс.кВт.ч | 67.16 |  | 235.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | подключение потребителей ГВС от котельной №9 к котельной №15а и закрытие котельной №9 на летний период | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | эл.энергия | тыс.кВт.ч | 31.763 |  | 109.29
[12 empty] | топливо | т.у.т. | 160 |  | 298.8
[12 empty] | вода | тыс.м3 | 3.86 |  | 69.2
3.3. | замена магистрального водовода по ул.Мира от ВК1 до ВК4 (Ф400 мм, L=522 м.п.) | 3896 | 0 | 0 | 3896 | 0 | 3896 | 0 | 0 | 3896 | 0 | вода | тыс.м3 | 109.5 | 25.2 | 2810.865 | 646.884
3.4. | замена ветхих внутрикварталь-ных водопровод-ных сетей (1469 п.м.) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вода | тыс.м3 | 373 |  | 8575.27
3.5. | Замена ветхих тепловых сетей (2310 п.м. в 2-х тр.изм) | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | теп.энергия | тыс.Гкал | 4.906 |  | 10214.292
Примечание: в плановых показателях экономии энергоресурсов указаны годовые значения
Скирта В.В.
Зам. главы Киселевского городского округа
по ЖКХ и благойстройству
Исп.: Сокира И.В.
8 (38464) 2-17-63

## 2 кв 2016
Отчет о результатах реализации меропрятий муниципальной подпрограммы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на территории
Киселевский городской округ
За 1 полугодие 2016 г. (сведения предоставляются нарастающим итогом с начала года)
| Муниципальное образование, сфера реализации и наименование мероприятия | Утвержденные объемы и источники финансирования мероприятий, тыс.рублей |  |  |  |  | Фактически исполненные и освоенные объемы и источники финансирования |  |  |  |  | Экономия энергоресурсов | [5 empty] | Кредиторская задолженность, тыс.руб. |  |  |  |  | Фактически выполненные и принятые по акту работы
№ п/п |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | В натуральном выражении |  |  |  | Стоимостное выражение, тыс.руб. |  | Федеральный бюджет (Субсидии) | Областной бюджет, в том числе: |  | Местные бюджеты | Внебюджетные средства | Количество подрядчиков |  |  |  | Реквизиты актов
[12 empty] | вид | Ед.изм. | величина |  |  |  |  | на безвозвратной основе | субсидии или иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований |  |  | Федеральный бюджет (Субсидии) | Областной бюджет | Местные бюджеты | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет (Субсидии) | Федеральный бюджет (другие источники) | Бюджет субъекта Российской Федерации | Местные бюджеты | Внебюджетные средства
[14 empty] | план | факт | план | факт
| Киселевский городской округ | 24198 | 0 | 0 | 7955 | 16243 | 3896 | 0 | 0 | 3905 | 7871.68 |  | т.у.т. | 1148.3115 | 24.1906 | 26557.841 | 2766.296
1 | Мероприятия в муниципальном секторе, всего | 5149 | 0 | 0 | 4059 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1015 |  | т.у.т. | 44.9706 | 0.49003 | 841.549 | 13.944
в том числе:
1.1. | Утепление кровли (2325 м2) | 4900 | 0 | 0 | 4000 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | теп.энергия | тыс.Гкал | 0.218 |  | 454.681
1.2. | Установка оконных блоков ПВХ (2шт.) | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | теп.энергия | тыс.Гкал | 0.003 |  | 6.488
1.3. | Замена ламп накаливания на энергосберега-ющие лампы (550шт.) | 179 | 0 | 0 | 59 | 120 | 0 | 0 | 0 | 9 | 45 | эл.энергия | тыс.кВт.ч | 108.68 | 3.984 | 380.38 | 13.944
2 | Мероприятия в жилищном секторе, всего | 4653 | 0 | 0 | 0 | 4653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.88 |  | т.у.т. | 229.6154 | 0.11341 | 3403.515 | 3.226
в том числе:
2.1. | Установка энергосберега-ющих светильноиков (382шт.) | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.88 | эл.энергия | тыс.кВт.ч | 35.694 | 0.922 | 124.929 | 3.226
2.2. | Установка приборов учета тепловой энергии (5шт.) | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | теп.энергия | тыс.Гкал | 1.37 |  | 2852.34
2.3. | Утепление чердачного перекрытия (1773м2) | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | теп.энергия | тыс.Гкал | 0.167 |  | 346.731
2.4. | Установка оконных блоков ПВХ (70 шт.) | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | теп.энергия | тыс.Гкал | 0.038 |  | 79.515
3 | Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры, всего | 14396 | 0 | 0 | 3896 | 10500 | 3896 | 0 | 0 | 3896 | 6811.8 |  | т.у.т. | 873.7255 | 23.5872 | 22312.777 | 2749.126
в том числе:
3.1. | установка энергосберега-ющего освещения (светодиодные светильники 10шт., энергосберега-ющие лампы 200шт.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | эл.энергия | тыс.кВт.ч | 67.16 | 7.2 | 235.06 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | подключение потребителей ГВС от котельной №9 к котельной №15а и закрытие котельной №9 на летний период | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | эл.энергия | тыс.кВт.ч | 31.763 | 6.029 | 109.29 | 20.74
[12 empty] | топливо | т.у.т. | 160 | 21.96 | 298.8 | 41.016
[12 empty] | вода | тыс.м3 | 3.86 |  | 69.2
3.3. | замена магистрального водовода по ул.Мира от ВК1 до ВК4 (Ф400 мм, L=522 м.п.) | 3896 | 0 | 0 | 3896 | 0 | 3896 | 0 | 0 | 3896 | 0 | вода | тыс.м3 | 109.5 | 36.57 | 2810.865 | 938.752
3.4. | замена ветхих внутрикварталь-ных водопровод-ных сетей (1469 п.м.) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | вода | тыс.м3 | 373 | 81.447 | 8575.27 | 1723.418
3.5. | Замена ветхих тепловых сетей (2310 п.м. в 2-х тр.изм) | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2373 | теп.энергия | тыс.Гкал | 4.906 |  | 10214.292
Примечание: в плановых показателях экономии энергоресурсов указаны годовые значения
Скирта В.В.
Зам. главы Киселевского городского округа
по ЖКХ и благойстройству
Исп.: Сокира И.В.
8 (38464) 2-17-63

## 3 кв 2016
Отчет о результатах реализации меропрятий муниципальной подпрограммы в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности на территории
Киселевский городской округ
За 9 месяцев 2016 г. (сведения предоставляются нарастающим итогом с начала года)
| Муниципальное образование, сфера реализации и наименование мероприятия | Утвержденные объемы и источники финансирования мероприятий, тыс.рублей |  |  |  |  | Фактически исполненные и освоенные объемы и источники финансирования |  |  |  |  | Экономия энергоресурсов | [5 empty] | Кредиторская задолженность, тыс.руб. |  |  |  |  | Фактически выполненные и принятые по акту работы
№ п/п |  | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | Всего | ФБ | ОБ | МБ | ВБ | В натуральном выражении |  |  |  | Стоимостное выражение, тыс.руб. |  | Федеральный бюджет (Субсидии) | Областной бюджет, в том числе: |  | Местные бюджеты | Внебюджетные средства | Количество подрядчиков |  |  |  | Реквизиты актов
[12 empty] | вид | Ед.изм. | величина |  |  |  |  | на безвозвратной основе | субсидии или иные межбюджетные трансферты местным бюджетам муниципальных образований |  |  | Федеральный бюджет (Субсидии) | Областной бюджет | Местные бюджеты | Внебюджетные средства | Федеральный бюджет (Субсидии) | Федеральный бюджет (другие источники) | Бюджет субъекта Российской Федерации | Местные бюджеты | Внебюджетные средства
[14 empty] | план | факт | план | факт
| Киселевский городской округ | 24198 | 0 | 0 | 7955 | 16243 | 21818 | 0 | 0 | 7955 | 13863 |  | т.у.т. | 1148.3115 | 408.1158 | 26557.841 | 11395.355
1 | Мероприятия в муниципальном секторе, всего | 5149 | 0 | 0 | 4059 | 1090 | 5149 | 0 | 0 | 4059 | 1090 |  | т.у.т. | 44.9706 | 6.9299 | 841.549 | 170.552
в том числе:
1.1. | Утепление кровли (2325 м2) | 4900 | 0 | 0 | 4000 | 900 | 4900 | 0 | 0 | 4000 | 900 | теп.энергия | тыс.Гкал | 0.218 | 0.014 | 454.681 | 30.328
1.2. | Установка оконных блоков ПВХ (2шт.) | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | теп.энергия | тыс.Гкал | 0.003 |  | 6.488
1.3. | Замена ламп накаливания на энергосберега-ющие лампы (550шт.) | 179 | 0 | 0 | 59 | 120 | 179 | 0 | 0 | 59 | 120 | эл.энергия | тыс.кВт.ч | 108.68 | 40.064 | 380.38 | 140.224
2 | Мероприятия в жилищном секторе, всего | 4653 | 0 | 0 | 0 | 4653 | 2273 | 0 | 0 | 0 | 2273 |  | т.у.т. | 229.6154 | 35.8019 | 3403.515 | 295.954
в том числе:
2.1. | Установка энергосберега-ющих светильноиков (382шт.) | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | эл.энергия | тыс.кВт.ч | 35.694 | 9.723 | 124.929 | 34.03
2.2. | Установка приборов учета тепловой энергии (5шт.) | 2800 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | теп.энергия | тыс.Гкал | 1.37 | 0.112 | 2852.34 | 234.26
2.3. | Утепление чердачного перекрытия (1773м2) | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1070 | 1070 | 0 | 0 | 0 | 1070 | теп.энергия | тыс.Гкал | 0.167 | 0.11 | 346.731 | 23.184
2.4. | Установка оконных блоков ПВХ (70 шт.) | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | 640 | 0 | 0 | 0 | 640 | теп.энергия | тыс.Гкал | 0.038 | 0.02 | 79.515 | 4.48
3 | Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры, всего | 14396 | 0 | 0 | 3896 | 10500 | 14396 | 0 | 0 | 3896 | 10500 |  | т.у.т. | 873.7255 | 365.384 | 22312.777 | 10928.849
в том числе:
3.1. | установка энергосберега-ющего освещения (светодиодные светильники 10шт., энергосберега-ющие лампы 200шт.) | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | эл.энергия | тыс.кВт.ч | 67.16 | 24.3 | 235.06 | 85.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | подключение потребителей ГВС от котельной №9 к котельной №15а и закрытие котельной №9 на летний период | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 2400 | эл.энергия | тыс.кВт.ч | 31.763 | 31.7 | 109.29 | 109.048
[12 empty] | топливо | т.у.т. | 160 | 148 | 298.8 | 276.316
[12 empty] | вода | тыс.м3 | 3.86 | 2.9 | 69.2 | 52.2
3.3. | замена магистрального водовода по ул.Мира от ВК1 до ВК4 (Ф400 мм, L=522 м.п.) | 3896 | 0 | 0 | 3896 | 0 | 3896 | 0 | 0 | 3896 | 0 | вода | тыс.м3 | 109.5 | 57.27 | 2810.865 | 1498.685
3.4. | замена ветхих внутрикварталь-ных водопровод-ных сетей (1469 п.м.) | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | вода | тыс.м3 | 373 | 249.855 | 8575.27 | 5610.27
3.5. | Замена ветхих тепловых сетей (2310 п.м. в 2-х тр.изм) | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | теп.энергия | тыс.Гкал | 4.906 | 1.472 | 10214.292 | 3297.28
Примечание: в плановых показателях экономии энергоресурсов указаны годовые значения